## Sheet1
Tidsplan for Gruppe 15 uge-plan
Version 1.3 (Efter review)
Fase/uge | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Tidsplan
Projektformulering | [6 empty] | Deadline 1, 18/3 |  | Revission
Kravspecifikation | [6 empty] | Deadline 1, 18/3 |  | Revission
Accepttestspecifikation | [6 empty] | Deadline 1, 18/3 |  | Revission
Systemarkitektur | [12 empty] | Deadline 2, 29/4
X10 design
Hardware design
Software design
Implementeringsfase | [16 empty] | Deadline 3, 27/5
Integrationsfase | [16 empty] | Deadline 3, 27/5
System test | [16 empty] | Deadline 3, 27/5
Acceptest
Rapport skrivning
Projekt aflevering | [19 empty] | Deadline 4, 13/6